## Sheet4
求人情報・会社説明資料を入手したら翻訳	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	1. 入手方法： / [SCP Admin画面] / 求人票：xseeds Hubイベント→企業→企業名にクリック→求人情報 / ※イベントではなくマスターに入力する企業さんに対して、イベントの求人情報にコピーをして翻訳 / 2. 説明資料アップ方法： / [SCP Admin画面] / 説明資料：xseeds Hubイベント→企業→アップロード資料→翻訳したベトナム語版をアップロード / 注意点：翻訳〆切：応募開始の前日までに	・入手 / ・説明資料アップ	5	時間	企業数
選考ポイントまとめ、翻訳	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	注意点：選考ポイントはSCPの企業のメモに記載される URL: 選考ポイント例 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SMZuuNNOuvxZqkls4GoTe1jQIGBBCMNJjIEkSa2gFsg/edit#gid=736168	・共有された選考ポイントを翻訳し、面接練習予約シートに貼る / ・書類選考の通過結果が出たら選考ポイントを通過学生に共有	4	時間	企業数
SCPでxseeds Hubイベントを作成	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	注意点：イベントの名前付けルール：20XX年XX月 Sun Asterisk 選考会 参考URL: Admin SCP https://scp-admin.sun-asterisk.com/#/job-fairs/63/basic/	・日程選択を確認 / ・内定誓約書・通知書テンプレートをアップロードを確認 / ・ガイドブック更新を確認	1	時間	None
SCPに参加企業登録（初参加企業の場合）	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	[SCPAdmin画面] 企業→企業追加 ・申込書に基づき有料プラン・スカウト設定 スカウトタブ →ON 有料の場合：プレミアム →ON ※期間は申込書の記載を参照 ・企業画面からスカウト対象確認 [SCPAdmin画面] 企業→Agent サイト閲覧のみ ・該当選考会に追加 [SCPAdmin画面] ジョブフェア→該当ジョブフェア→企業→企業追加 ・資料提出期限を設定 （営業チームと相談の上決める） 注意点：スカウト機能設定の際、下記のように注意： 2021年8月末日まで、 無料：2022年8月卒業者まで 有料：対象者は表示されない 2021年9月1日〜2022年2月末まで 無料：2022年8月卒業者まで 有料：2023年8月卒業者まで 2022年3月1日〜2022年8月末日まで 無料：2023年8月卒業者まで 有料：なし 2022年9月1日〜2023年2月末 無料：2023年8月卒業者まで 有料：2024年8月卒業者まで 参考URL: Admin SCP https://scp-admin.sun-asterisk.com/#/job-fairs/63/basic/	・企業追加 / ・該当選考会追加 / ・資料提出期限設定	1	時間	企業数
SCPで企業の担当者アカウントを発行	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	参考URL: 案内メール例 https://drive.google.com/file/d/1-AUm3ZkLcvQnqxmK-ifR0FnwNturR8gS/view?usp=sharing	・名前＋メアドは企業に確認 / ・案内メール・メッセージ送付 / ・[SCPAdmin画面] 企業→企業名にクリック→アカウント→アカウント追加	0.5	時間	企業数
企業との事前打ち合わせに営業担当者と同席	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	営業担当者と一緒にチェックリストを確認 / 注意点：実施時間は企業の都合に合わせ / 外部通訳の場合、実施無し / 関連者: 営業担当者と連携	・企業の要求を確認、日程調整（全体スケジュール及び当日の面接スケジュール） / ・通訳との顔合わせ、説明会リハーサル（通訳の日程により別の打ち合わせを設ける場合もある） / ・書類選考、事前課題有無の確認 / ・SCPの案内 / ・その他確認（求人情報、内定通知書・誓約書の内容、説明会実施方法など）	1	時間	企業数
xseeds Hubフォルダとxseeds Hub板を作成	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	概要に情報追記、TC, SJP, 通訳者, xseeds Hub担当者/各大学のリーダーなどの関係者を追加 注意点：営業チームとの定例会で営業担当者から情報を共有してもらう CWの名前付けルール：20XX年XX月 Sun Asterisk 選考会[int]xseeds Hub 20XX年XX月XX~XX 選考会運営 参考URL: https://www.chatwork.com/g/dcydqpsfrxo9qh	・学年度に応じてxseeds Hubフォルダを作成 / ・企業の参加内示が出たらCWにてxseeds Hub板を作成	0.5	時間	None
参加企業の申込書管理	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	企業担当者からもらった申込書を確認・保存 関連者：営業担当者と連携 参考URL：申込書格納フォルダ https://drive.google.com/drive/folders/1lCGagulTEqpNdCR4pkW3IQb56WjHZ6J8 ・申込書管理ファイル： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RU_0ENHUewNhxqVJGFD3skTdDUsbxevGYJY56JBaKFc/edit?pli=1#gid=0	・管理フォルダにスキャンデータを保存 / ・申込書管理ファイルに情報入力	0.5	時間	企業数
説明会＋面接の通訳手配：社内メンバーの依頼	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	注意点：基本的には1社に応じて1名の通訳を手配する 関連者：営業担当者と相談した上決める 参考URL： ・通訳者リスト： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_TYZXD4c5bdxTb1ZNbJ--Dc6DGCmoKXi2ZkYMZLuhlE/edit#gid=0 ・通訳向けタスクリスト： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fdc4r_1tobwb95BWeKIKjmCBlrj1JHfgiCEF5FJ-sfE/edit#gid=0	・xseeds Hub情報共有（日程、資料など） / ・通訳のSCPアカウント発行 (Adminアカウント-ユーザー権限）	0.5	時間	企業数
説明会＋面接の通訳手配：社内で調整出来ない場合、外部へ委託	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	注意点：２名以上の通訳を依頼したい場合、追加の1名ずつ5万円を企業さんに請 参考URL：テスト流れ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkSjOvhjGg-BAlD7Lb5yPUIZRyVb39s0/edit#gid=663214972	・通訳会社へ発注 / ・通訳テストを実施 / ・社内メンバー同様に情報共有	0.25	時間	None
進捗管理ファイル（マスターファイル）作成	開催日程・参加企業確定	Xseeds管理者	全体スケジュールや期限など記載して新しい情報があれば更新（資料提出、企業別担当者名、その他） xseeds Hub運営板の概要にリンク貼っておく 参考URL：進捗管理ファイル https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwJLiXBg2fiukKe1r1pl_nXb5rSglRYvqZhZAvewKXQ/edit#gid=1529418991		0.5	時間	企業数
xseedsHub情報のキャッチアップ	開催日程・参加企業確定	Xseeds担当者_ALL	各xseedsHubイベントのCW板に入る		0.25	時間	None
xseedsHub選考会日程と面接対策日程を共有	開催日程・参加企業確定	Xseeds担当者リーダ	xseedsHub選考会日程と面接対策日程を共有		0.25	時間	None
ジョブフェア関連確認	開催日程・参加企業確定	企業担当者	・全体スケジュールで期限を確認 / 進捗管理シートのD列（期限）を確認 / 進捗管理シート：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwJLiXBg2fiukKe1r1pl_nXb5rSglRYvqZhZAvewKXQ/edit#gid=1529418991 / ・ジョブフェア参加企業を確認 / ジョブフェアに参加する全企業の名前を進捗管理シートの2行（参加企業）で確認する / 進捗管理シート：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwJLiXBg2fiukKe1r1pl_nXb5rSglRYvqZhZAvewKXQ/edit#gid=1529418991 / ・申込書回収 / ・会社＆求人情報のSCP入力 / ・会社説明会資料のSCPアップ / ・企業関係者との事前MTG日程 / ・（TCチーム・JF担当向け）企業説明会 / ・応募（募集）期間 / ・（候補者向け）会社説明会の実施日 / ・書類選考期間 / ・事前課題の日程（発表日と回答期間） / ・1次選考日 / ・1次選考の結果発表日（選考日から3日以内） / ・2次選考日 / ・2次選考の結果発表日 / ・企業側関係者の名前とポジションがわかる / 進捗管理シートの6行（企業担当者）を確認 / https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwJLiXBg2fiukKe1r1pl_nXb5rSglRYvqZhZAvewKXQ/edit?usp=sharing / ・Sun*サービスでの取引実績（開発、JFなど）を確認する / 進捗管理シートの7行（Sun*過去取引実績）を確認 / https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwJLiXBg2fiukKe1r1pl_nXb5rSglRYvqZhZAvewKXQ/edit?usp=sharing / ・過去のジョブフェア時の情報（内定者、渡日者、過去JFでの面接内容など） / ・SCP、会社ウェブサイトで求人票を確認 / ・SCPに入力された募集要項を確認する / ・会社ウェブサイトを確認する / ・会社採用ページ、Wantedlyページの確認する	・全体スケジュールで期限を確認 / ・ジョブフェア参加企業を確認 / ・企業担当者を確認 / ・Sun*過去取引実績を確認 / ・SCPの企業情報を確認 / ・SCP、会社ウェブサイトで求人票を確認	0.25	時間	企業数
外国人受入の対応施策についてSCPに記載	開催日程・参加企業確定	企業担当者	外国人受入の対応施策についてSCPに記載	・航空券支給の有無 / ・渡日準備金の有無 / ・在留許可申請の対応方法 / ・渡日後の住宅手配方法	3	時間	企業数
コミュニケーション方法の確立	開催日程・参加企業確定	企業担当者	進捗管理シートの12行（コミュニケーション方法の確立）を確認 / 企業側関係者とTCチーム・企業担当者が直接コミュニケーションがとれる状態 / 例）Chatwork, Slack, FB messenger... / ※ただしTeamsを希望される場合はメールにすること		4	時間	企業数
選考会開催に必要な情報の抜け・漏れの洗い出し	開催日程・参加企業確定	企業担当者	TCチームに該当CW内で確認依頼をする		4	時間	企業数
xseedsHubインプットMTG	開催日程・参加企業確定	Xseeds担当者リーダ	インプットMTGが会社説明会以前に設定されている / Xseeds担当者リーダがMTG前に営業側に伝えている / SCP企業メモ欄にMTGで共有された以下の情報を記入する / - 企業情報(基本情報と魅力) / - 求人情報 / - 選考ポイント(どんな人が評価されるのか) / - 面接対策での具体的な戦略	・日程調整 / ・企業情報,選考ポイントについての不明点を営業側に伝える / ・MTG内容共有	2	時間	企業数
(JF担当者向け)JFインプットMTG	開催日程・参加企業確定	企業担当者	MTGを開催し、営業から「企業担当とJF担当者」に参加企業の魅力や注意事項を伝える / ■目的 / 学生とコミュニケーションをとる現場側（主にJF担当者）が、下記4つを理解することを目的とする。 / ・企業情報（基礎情報と魅力） / ・求人情報 / ・選考ポイント（どんな人が評価されるのか） / ・面接対策での具体的な戦略 / ■営業＆企業担当者 / ・上記の内容の整理、過不足をなくす / ■JF担当者 / SCPに記載のある下記情報を確認して参加する / ・企業情報 / ・求人情報 / ・企業担当者のメモの確認 / ・営業＆企業担当者にききたい質問		2	時間	企業数
選考会情報展開	募集開始	Xseeds管理者	投稿の内容： / ・参加企業情報（名前、ホームページなど） / ・xseeds Hub日程 / ・申込期限、説明会実施日（あれば） / ・事前課題内容、提出期限（あれば） / ・その他資料など（会社紹介資料など） / ・SCPチェックリスト作成・展開 / 注意点：学生に知らせる〆切は必ず企業に共有する募集〆切より営業日5日くらい早めにすること	・SCP上の申込を開始し / ・対象のFBグループに投稿	4	時間	企業数
募集段階でGEU全員に情報共有	募集開始	Xseeds管理者	xseeds Hub日程、参加企業、採用対象などの情報をGEUALL板に共有 / xseeds Hubカレンダーを以下の情報を追加 / ・参加企業 / ・面接日程		1	時間	企業数
募集段階で関係者(BA・Infra)に周知	募集開始	Xseeds管理者	xseeds Hub日程をBAに共有 以下の情報を共有 ・開催日、時間 ・会議室 ・他の工事（特にインターネット）やイベントと被ってるかどうか確認 関連者： ・BAと連携 [int] BA + TC板 ・Infraと連携 TC INFRA 板 参考URL：メッセージテンプレート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8aLx1gAnlXr__ZzS0GJW27zla3wdQr-EV-dDFuy6GY/edit#gid=626806012		1	時間	None
SCP上のCVチェック・添削	SCP公開準備・面接練習	Xseeds管理者	初参加学生のアカウント発行、成績入力 チェックリストに入力した学生に対してチェック・フィードバック (TC+ VN教師） 注意点：SCPについて「⑥SCP上レジュメ作成・添削」を参照 関連者：教師チームと連携 参考URL：セルフチェックリスト https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-Bt4YKGLNC_2AayFaIX65odg6MHoe7iwZFslaJfEmg/edit#gid=965148804		2	時間	学生数
1回目面接練習展開・フォロー	SCP公開準備・面接練習	Xseeds管理者	作成・展開のタイミングは全体日程に応じて調整 準備の案内として評価シートのベトナム語版も展開 スカラシップ学生を参加してもらうようにしっかりとフォロー（２回目～4回目も同様） 関連者：教師チームと連携 参考URL：マニュアル https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_lKFiGEj3xcUXzXzjksH73qH4-cJk9VcrdNgn2Oba88/edit#gid=938675645 ・CW板 https://www.chatwork.com/g/btaqpw8x2l2n66	・注意点シート内容作成・更新 / ・予約シート作成（学生用・面接官用） / ・FBグループにて学生に展開・督促 / ・その他全体フォロー（学生への準備案内、CWグループへの参加確認、緊急連絡のサポートなど）	0.5	時間	学生数
事前課題・コーディングテスト実施	SCP公開準備・面接練習	Xseeds管理者	事前課題やテストなどがあれば学生に展開・督促・集約 FBグループにて案内・フォロー 参考URL：FBグループリスト https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8aLx1gAnlXr__ZzS0GJW27zla3wdQr-EV-dDFuy6GY/edit#gid=1637624690		7	日	None
企業をアピールする為に情報を提供 (あれば）	SCP公開準備・面接練習	Xseeds管理者	FBグループにて、下記の情報があれば学生に共有 ・ベトナム人採用実績 ・先輩からのレビュー ・企業の人間の感想（TCの接した経験から） ・勤務地の地方の紹介 など 参考URL：投稿の例 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8aLx1gAnlXr__ZzS0GJW27zla3wdQr-EV-dDFuy6GY/edit#gid=1491848201		0.5	時間	企業数
SCP公開準備・面接練習段階で各種締切のリマインド	SCP公開準備・面接練習	Xseeds管理者	申込、ＳＣＰチェック、面接練習、事前課題の締め切りなど 参考URL：リマインド投稿の例 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8aLx1gAnlXr__ZzS0GJW27zla3wdQr-EV-dDFuy6GY/edit#gid=1849942277		0.25	時間	企業数